## Menu
SISTEM | NO. SUB MODUL | NO. URS | SUBMODUL | TARIKH PAT ULANGAN KE-3 | CATATAN PAT 2 | PENGGUNA
Login
SISTEM PENGURUSAN ATLET | MODUL ATLET
| 1 2 3 | 1.1.1 1.1.2 1.3.1 | Upaya - Profil - Tawaran - Laporan Kurang Upaya - Profil - Tawaran - Laporan | 19 - 20 Sept 2016 | 1) Wakil Bhgn Paralimpik tiada (program Paralimpik di Kg. Pandan) Wakil mohon utk. hadir sesi (21/6/2016) 2) Fungsi penjanaan surat tawaran belum dapat diuji. Vendor mohon softcopy contoh surat tawaran 3) Semua tab pada profil atlet telah diuji kecuali tab Kemudahan Atlet, Kewangan (elaun, insurans, insentif) dan Pencapaian kerana ada link dengan submodul lain. 4) Pelaporan bagi modul Atlet belum dibuat oleh vendor | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
| 4 | 1.1.3 1.1.12 | Elaun - Pembayaran Elaun Atlet - Laporan | 9 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
| 5 | 1.1.5 | Kemudahan - Tiket - Peralatan - Inventori | 21 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
| 6 | 1.1.8 | Skim Insentif - Senarai - Tetapan - Laporan | 9 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik Bahagian Kewangan
| 7 | 1.1.7.1 1.1.7.3 1.1.7.4 1.1.7.5 | Skim Kebajikan - Senarai - Tetapan - Laporan | 22 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
| 8 | 1.1.7.6 | Insurans - Permohonan - Laporan | 23 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
| 9 | 1.1.11 | Pendidikan Atlet - Permohonan Pendidikan - Pertukaran/ Penangguhan/ Pelepasan Pengajian - Permohonan Biasiswa - Pengangkutan - Sajian Makan - Penginapan - Biasiswa Atlet - Laporan | 23 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
| 10 | 1.1.16 2.1.1 2.2.1 | Kejohanan/Temasya Atlet • Pengurusan Kejohanan/Temasya yang disertai Atlet • Merekod Maklumat Sukan / Program Termasuk... • Kemasukan Dan Pengumpulan Data Maklumat Sukan Yang Dianjurkan Laporan | 7 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
MODUL LATIHAN/ PROGRAM
| 11 | 1.1.14 2.2.4 3.7 | Takwim Program | 26 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik Bahagian Pengurusan Sukan
| 12 | 1.3.2 | JKK/JKP - Maklumat Ahli JKK/JKP - Mesyuarat JKK/JKP - Pengurusan Program JKK/JKP - Pelaporan | 6 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
| 13 | 1.1.4 1.1.13 1.3.4 1.3.7 3.6 | Prestasi Atlet • Pengurusan dan Membuat Penilaian Prestasi Atlet • Penilaian Prestasi • Pengkomputeran Penilaian Prestasi Sukan dan Program Latihan • Penilaian Prestasi Atlet • Pengurusan Maklumat 'Key Performance Indicator' (KPI) | 7 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet Bahagian Paralimpik
| 14 | 1.3.12 1.3.6 | Program Binaan - Permohonan - Laporan | 26 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet
| 15 | 1.3.13 | USPTN - Pengurusan - Laporan | 26 Sept 2016 |  | Bahagian Atlet
MODUL JURULATIH
| 16 17 18 19 20 | 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.7 1.5.8 1.5.9 | Profil Tawaran Kontrak Elaun/Gaji/Geran - Pembayaran Elaun/Gaji - Permohonan Geran Bantuan Pemantauan/Penilaian Peningkatan Kerjaya Laporan - Statistik Jurulatih - Senarai Jurulatih - Laporan Geran Bantuan - Butir Pembayaran Gaji/Elaun/Geran | 20 Sept 2016 |  | Cawangan Pengurusan Jurulatih
SISTEM PENGURUSAN KEJOHANAN | MODUL PENGANJURAN SUKAN & PROGRAM
| 21 22 | 1.3.10 2.2.3 2.2.7.3 2.2.7.2 2.2.8.1 | Penganjuran - Permohonan Penganjuran (Sirkit Remaja/Karnival) - Prestasi Kejohanan Geran Bantuan - Permohonan - Pelaporan Penganjuran | 5 Sept 2016 |  | Cawangan Pengurusan Kejohanan
| 23 | 2.2.8.2 2.2.9.1 2.2.9.2 | Teknikal dan Kepegawaian - Profil Pegawai Teknikal - Manual Silibus/Kurikulum dan Kepegawaian - Geran Bantuan Teknikal Dan Kepegawaian i. Penganjuran Kursus/Bengkel/Seminar ii. Penyertaan Pegawai Teknikal ke Kejohanan iii. Penyertaan Pegawai Teknikal Kursus/Seminar/Bengkel - Laporan Pembayaran Geran Bantuan | 5 Sept 2016 |  | Cawangan Pengurusan Kejohanan
| 24 25 | 2.2.8.3 2.2.8.4 | Jawatankuasa Khas - Profil AJK Khas Sukan Malaysia - Maklumat Sukan Malaysia - Profil Delegasi Teknikal - Laporan Jawatankuasa Tertinggi Sukan Malaysia Teknikal dan Pertandingan | 14 Sept 2016 |  | Cawangan Pengurusan Kejohanan
SISTEM PENGURUSAN SUKAN | MODUL PERSATUAN SUKAN KEBANGSAAN
| 26 27 | 3.1.1 3.1.2 | Profil PSK Permohonan Bantuan - Elaun SUE/ Penyelaras/ Emolumen PSK - Pentadbiran Pejabat - Menghadiri Program Antarabangsa - Laporan KPSK | 15 Sept 2016 |  | Cawangan Pengurusan Badan Sukan
MODUL DELEGASI TEKNIKAL [3.56]
| 28 | 3.11 | - Pendaftaran Pegawai Untuk Kejohanan - Program Kepegawaian Yang Disertai - Pensijilan - Kursus/ Latihan | 23 Sept 2016 |  | Cawangan Pengurusan Kejohanan
MODUL SUKARELAWAN
| 29 | 3.1 | - Profil Sukarelawan - Laporan | 20 Sept 2016 |  | Cawangan Pengurusan Badan Sukan
MODUL ANUGERAH SUKAN
| 30 | 2.2.7.1 | - Senarai Pencalonan Atlet - Senarai Pencalonan Jurulatih - Senarai Pencalonan Lain - Jawatankuasa Pemilihan - Jawatankuasa Pengelolaan - Pelaksanaan Majlis - Laporan | 14 Sept 2016 |  | Cawangan Sumber Manusia
MODUL BIMBINGAN KAUNSELING DAN KERJAYA
| 31 | 1.1.10 | Senarai (Profil Kaunselor) - Maklumat Ahli Psikologi/ Kaunselor - Bimbingan Kaunseling (Kes Rujukan) - Bimbingan Kaunseling (Pegawai & Anggota) - Sesi kaunseling (ms622) Laporan - Laporan Sesi Kaunseling (Kes Rujukan) - Laporan Bimbingan Kaunseling (Pegawai & Anggota) | 22 Sept 2016 |  | Unit Kaunseling dan Kerjaya
MODUL VENUE LATIHAN, KEMUDAHAN SERTA SPESIFIKASI TEKNIKAL
| 32 | 1.1.19 3.9 | Senarai Venue (Profil) - Tambah Venue dan maklumat kemudahan (kadar) Tempahan Aduan Kerosakan - Aduan Kerosakan Kemudahan - Penyelia Kompleks Laporan - Aduan Kerosakan - Tempahan | 21 Sept 2016 |  | Bahagian Fasiliti Sukan
| 33 | 1.3.10 | Pusat Latihan - Profil Pusat Latihan - Pemantauan Pusat Latihan - Permohonan Penubuhan Pusat Latihan - Permohonan Naik Taraf/ Baiki/ Bina Baru - Permohonan Pembekalan Alatan | 21-sep-16 |  | Bahagian Atlet
MODUL MEDIA
| 34 | 1.1.15 | - Media - Profil Wartawan Sukan - Laporan | 22 Sept 2016 |  | Cawangan Komunikasi Korporat
MODUL JARINGAN ANTARABANGSA
| 35 | 1.1.18 | - Lawatan Rasmi Luar Negara - Berita Antarabangsa - Anjuran - MOU-MOA Antarabangsa | 15 Sept 2016 |  | Cawangan Antarabangsa